## プロセス
| 様式第２－２ |  |  |  |  | 「施工プロセス」のチェックリスト |  |  |  | 建築工事
|  | １． | 工事名
|  | ２． | 工事場所 |  | 知多郡東浦町大字 字 | [7 empty] | 課 名：
|  | ３． | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
|  | ４． | 受注者 | [9 empty] | 監督員氏名：
①「施工プロセス」のチェックリストは、工事標準仕様書、工事請負契約約款等に基づき、施工に必要なプロセスが適切に施工されているかを監督員等が確認する。項目については実情に応じて加減する。
②チェック欄では、書類もしくは現場等で確認した月日、及びその内容がＯＫであれば「□」に「☑」マークを記入し、ＯＫでなければ、備考欄には指示事項や是正状況等を記入する。
③チェックリスト一覧表欄中、網掛けは、任意の上乗せ項目、記録は、確認できる記録方法であれば、可とし、（契約後）は、当初契約後、（変更後）は、工期内に行う契約変更後とする。
| 考査項目 | 細別 | 確認項目 | チェックリスト一覧表 （チェックの目安） |  |  | チェック時期（指示事項） | [7 empty] | 該当外 | 備 考
[7 empty] | 着手前 | 施工中 | [5 empty] | 完成時 |  | （指示事項及びその是正状況等）
| １施工体制 | Ⅰ施工体制一般 | ○実施工程表 | ・工事着手に先立ち、実施工程表が提出され、監督員の承諾を受けた。 |  |  | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0)
（着工前、変更時）
|  |  | ○コリンズ登録 （請負代金額500万円 以上の建設工事） | ・事前に監督員の確認を受け、契約締結後等の(土)(日) (祝)等を除き10日以内に、登録機関に登録申請された。 |  |  | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0)
（受注時、変更時、完成時）
|  |  | ○品質証明 | ・工事途中及び検査時の事前に品質確認を行い、その結果を所定の様式により提出した。 |  |  |  | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0)
（検査の前等）
|  |  |  | ・（品質証明制度適用の場合） 品質証明は、出来形、品質及び写真管理等、工事全般にわたり適切（数量も含む）に実施した。（品質証明実施時） |  |  |  | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0)
|  |  | 〇建設業退職金共済 制度等 | ・掛金収納書の写し等を契約締結後１ヶ月以内に提出した。もしくは提出できない理由を書面で提出した。 |  |  | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0)
（契約後、増額変更後）
|  |  |  | ・「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識が現場に掲示されている。 |  |  |  | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0)
（施工時１回程度）
|  |  |  | ・労災保険関係の項目が現場の見やすい場所に掲示されている。 |  |  |  | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0)
（施工時１回程度）
|  |  |  | ・建設業退職金共済証紙の配布を「証紙貼付状況報告書」等により適切に管理している。 |  |  |  | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0)
（施工時適宜）
|  |  | ○請負代金内訳書 | ・契約締結後14日以内に、所定の様式で提出した。 |  |  | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0)
（契約後、変更後）
|  |  | ○施工体制台帳 | ・施工体制台帳を現場に備え付け、かつ、同一のものを提出した。 |  |  |  | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0)
（施工時の当初、変更時）
|  |  |  | ・施工体制台帳に下請負契約書（写）及び再下請負通知書を添付している。 |  |  |  | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0)
（施工時の当初、変更時）
|  |  |  | ・一時下請負契約書に必要な事項が記入されている。 |  |  |  | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0)
（施工時の当初、変更時）
| 考査項目 | 細別 | 確認項目 | チェックリスト一覧表 （チェックの目安） |  |  | チェック時期（指示事項） | [7 empty] | 該当外 | 備 考
[7 empty] | 着手前 | 施工中 | [5 empty] | 完成時 |  | （指示事項及びその是正状況等）
| １施工体制 | Ⅰ施工体制一般 | ○施工体系図 | ・施工体系図を現場の工事関係者及び公衆の見やすい場所に掲げている。 |  |  |  | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0)
（施工時１回/月程度）
|  |  |  | ・施工体系図に記載のない建設業者が作業していない。 |  |  |  | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0)
（施工時１回/月程度）
|  |  |  | ・施工体系図に記載されている主任技術者及び施工計画書に記載されている技術者が本人である。 （施工時の当初、変更時） |  |  |  | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0)
|  |  |  | ・元請負人がその下請工事の施工に実質的に関与している。 |  |  |  | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0)
（施工時の当初、変更時）
|  |  | 〇建設業許可標識 | ・建設業許可を受けたことを示す標識を公衆の見やすい場所に設置し、監理（主任）技術者を正しく記載している。 (施工時１回程度） |  |  |  | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0)
|  | Ⅱ配置技術者／現場代理人・監理技術者・監理技術者補佐・主任技術者 | 〇現場代理人 及び 現場責任者 | ・現場代理人は現場に常駐している。 |  |  |  | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0)
（施工時１回／月程度）
|  |  |  | ・現場代理人及び現場責任者は、監督員との連絡調整及び対応を書面で行っている。 |  |  |  | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0)
（施工時適宜）
|  |  | 〇専門技術者の配置 | ・施工に必要な専門技術者を選任し、配置している。 |  |  | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0)
（配置が必要な場合）
（施工計画時、施工時適宜）
|  |  | 〇作業主任者の選任 | ・施工に必要な作業主任者を選任し、配置している。 |  |  | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0)
（配置が必要な場合）
（施工計画時、施工時適宜）
|  |  | 〇監理技術者 （監理技術者補佐） （主任技術者） （以降、「監理技術 者等」と言う。） の専任制 ※専任義務は 建築一式工事 7,000万円以上 その他工事 3,500万円以上 | ・監理技術者資格者証の携帯、内容及び監理技術者講習修了証の携帯を確認した。 |  |  | (0/0)
（着手前）
|  |  |  | ・配置予定技術者、通知による監理技術者等、施工体制台帳に記載された監理技術者等と監理技術者証等に記載された技術者及び本人が同一であった。(着手前) |  |  | (0/0)
|  |  |  | ・現場に専任している。 |  |  |  | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0)
（施工時１回/月程度）
|  |  |  | ・施工計画や工事に係る工程、技術的事項を把握し、主体的に係わっていた。 |  |  |  | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0)
（施工時、打合せ時）
|  |  |  | ・施工に先立ち、創意工夫又は提案をもって工事を進めている。 |  |  |  | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0)
（施工時適宜）
|  |  | ○下請負者の把握 | ・下請負者が東浦町の競争入札参加資格者である場合には、指名停止期間中でない。 |  |  |  | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0)
（施工時適宜）
| 考査項目 | 細別 | 確認項目 | チェックリスト一覧表 （チェックの目安） |  |  | チェック時期（指示事項） | [7 empty] | 該当外 | 備 考
[7 empty] | 着手前 | 施工中 | [5 empty] | 完成時 |  | （指示事項及びその是正状況等）
|  |  | 〇設計図書の照査等 | ・工事請負契約約款第19条第１項第１号から第５号に係わる設計図書の照査を行っている。 |  |  | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0)
| ２施工状況 | Ⅰ施工管理
（着手前、施工時適宜）
|  |  |  | ・現場との相違事実がある場合、その事実が確認できる資料を書面により提出して確認を受けた。 （着手前、施工時適宜） |  |  | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0)
|  |  | 〇施工計画書 | ・施工（変更を含む）に先立ち、提出した。 |  |  | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0)
（着手前、変更時）
|  |  |  | ・記載内容と現場施工方法が一致している。 |  |  |  | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0)
（施工時適宜）
|  |  |  | ・記載内容（作業手順書等）と現場施工体制が一致している。 |  |  |  | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0)
（施工時適宜）
|  |  |  | ･記載内容が、設計図書・現場条件等を反映している。 |  |  | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0)
（着手前、変更時）
|  |  | 〇施工管理 | ･工事材料の資料の整理及び確認がされ、管理している。 |  |  |  | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0)
・工事材料管理
（施工時適宜）
|  |  | ・出来形、 | ・品質管理確保のための対策など施工に関する工夫を書面で確認できる。 |  |  |  | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0)
品質管理
（施工時適宜）
|  |  |  | ・日常の出来形、品質管理が適時、的確に行われている。 |  |  |  | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0)
（施工時適宜）
|  |  | ・イメージアップ | ･特記仕様書等に定められた事項や独自の取り組み又、地域等により評価されるものがある。 (施工時適宜） |  |  |  | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0)
|  |  | 〇検査（確認を含む） 及び立会い等の調整 | ・適切な時期に監督員等の立会いを求めている。 |  |  |  | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0)
（施工時適宜）
|  |  |  | ・段階確認の確認時期が、適切である。 |  |  |  | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0)
（施工時適宜）
|  |  | 〇建設副産物 及び 建設廃棄物 | ・受注者は、産業廃棄物管理票(マニフェスト）により適正に処理されていることを確認し、監督員に提示した。 (施工時適宜） |  |  |  | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0)
|  |  |  | ・再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を所定の様式に基づき作成し、施工計画書に含め提出した。 (施工時適宜） |  |  | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0)
|  |  | 〇指定建設機械類の 確認 | ・指定建設機械（排出ガス対策型・低騒音型・低振動型建設機械）を使用している。 |  |  |  | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0)
（施工時１回程度）
| 考査項目 | 細別 | 確認項目 | チェックリスト一覧表 （チェックの目安） |  |  | チェック時期（指示事項） | [7 empty] | 該当外 | 備 考
[7 empty] | 着手前 | 施工中 | [5 empty] | 完成時 |  | （指示事項及びその是正状況等）
| ２施工状況 | Ⅱ工程管理 | 〇工程管理 | ・フォローアップ等を実施し、工程の管理を行っている。 |  |  |  | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0)
（施工時適宜）
|  |  |  | ・現場条件変更への対応、地元調整を積極的に行い、その結果を書類で提出した。 |  |  |  | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0)
（施工時適宜）
|  |  |  | ・作業員の休日の確保を行った記録が整理されている。 |  |  |  | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0)
（施工時適宜）
|  | Ⅲ安全対策 | 〇安全活動 | ・災害防止協議会等を設置し、活動記録がある。 |  |  |  | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0)
（施工時適宜）
|  |  |  | ・店社パトロールを実施し、記録がある。 |  |  |  | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0)
（施工時１回／月程度）
|  |  |  | ・安全・訓練等を実施し、記録がある。 |  |  |  | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0)
（施工時適宜）
|  |  |  | ・安全巡視、ＴＢＭ、ＫＹ 等を実施し、記録がある。 |  |  |  | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0)
（施工時適宜）
|  |  |  | ・新規入場者教育を実施し、記録がある。 |  |  |  | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0)
（施工時適宜）
|  |  |  | ・過積載防止に取り組んでいる記録がある。 |  |  |  | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0)
（施工時適宜）
|  |  |  | ・使用機械・車両等の点検整備等が管理され、記録がある。 |  |  |  | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0)
（施工時１回／月程度）
|  |  |  | ・重機操作で、誘導員配置や重機と人との行動範囲の分離措置がなされた点検記録等がある。 （施工時適宜） |  |  |  | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0)
|  |  |  | ・山留、仮締切等の設置後の点検及び管理の記録がある。 |  |  |  | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0)
（施工時適宜）
|  |  |  | ・足場や支保工の組み立て完了時や使用中の点検及び管理がチェックリスト等により実施され、記録がある。 （施工時適宜） |  |  |  | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0)
|  |  |  | ・保安施設等の整理・設置・管理が的確であり、記録がある。 |  |  |  | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0)
（施工時適宜）
|  |  | 〇安全パトロールの 指摘事項の処理 | ・各種安全パトロールでの指摘事項や是正次項について、速やかに改善を図り、かつ関係者に是正報告した記録がある。 （施工時適宜） |  |  |  | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0)
| 考査項目 | 細別 | 確認項目 | チェックリスト一覧表 （チェックの目安） |  |  | チェック時期（指示事項） | [7 empty] | 該当外 | 備 考
[7 empty] | 着手前 | 施工中 | [5 empty] | 完成時 |  | （指示事項及びその是正状況等）
| ２施工状況 | Ⅳ対外関係 | 〇関係機関等 | ・関係官公庁等の関係機関との折衝及び調整をした記録がある。 |  |  | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0)
（施工時適宜）
|  |  |  | ・地元住民（入居官署等を含む）等との施工上必要な交渉、工事の施行に関しての苦情対応を適切に行い、記録がある。 （施工時適宜） |  |  | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0)
|  |  |  | ・隣接工事又は施工上密接に関連する工事の受注者と相互に協力を行っている記録がある。 （施工時適宜） |  |  | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0)
|  |  | ○その他 | ・施工体制台帳に、下請業者が保険に加入している記載がある。 |  |  |  | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0)
（施工時の当初、変更時）
[7 empty] | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0)
[7 empty] | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0)
チェックリストの指示事項、是正状況等及び「施工プロセス」のチェックリスト以外の監督の記録を記載する。
（段階確認報告書、施工状況把握報告書、立会報告書、材料確認書、工事打合簿他に記載された監督の記録は、記載を省略できる。）
|  | 年 月 日 |  |  | 内 容
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
チェック -1022
チェック -1021
チェック -1020
チェック -1019
チェック -1018
チェック -1017
チェック -1016
チェック -1015
チェック -1014
チェック -1013
チェック -1012
チェック -1011
チェック -1010
チェック -1009
チェック -1008
チェック -1007
チェック -1006
チェック -1005
チェック -1004
チェック -1003
チェック -1002
チェック -1001
チェック -1000
チェック -999
チェック -998
チェック -997
チェック -996
チェック -961
チェック -962
チェック -963
チェック -964
チェック -965
チェック -966
チェック -967
チェック -968
チェック -969
チェック -970
チェック -971
チェック -972
チェック -973
チェック -974
チェック -975
チェック -976
チェック -977
チェック -978
チェック -979
チェック -980
チェック -981
チェック -982
チェック -983
チェック -984
チェック -985
チェック -986
チェック -987
チェック -988
チェック -989
チェック -990
チェック -991
チェック -992
チェック -993
チェック -994
チェック -995
チェック 282
チェック 283
チェック 284
チェック 285
チェック 286
チェック 287
チェック 288
チェック 309
チェック 310
チェック 311
チェック 312
チェック 313
チェック 314
チェック 315
チェック 491
チェック 329
チェック 330
チェック 331
チェック 332
チェック 333
チェック 334
チェック 335
チェック 343
チェック 344
チェック 345
チェック 346
チェック 347
チェック 348
チェック 349
チェック 350
チェック 351
チェック 352
チェック 353
チェック 354
チェック 385
チェック 386
チェック 387
チェック 388
チェック 389
チェック 390
チェック 409
チェック 413
チェック 415
チェック 425
チェック 426
チェック 427
チェック 428
チェック 429
チェック 430
チェック 439
チェック 441
チェック 442
チェック 443
チェック 444
チェック 445
チェック 446
チェック 447
チェック 448
チェック 449
チェック 450
チェック 451
チェック 454
チェック 460
チェック 465
チェック 475
チェック 477
チェック 478
チェック 479
チェック 480
チェック 481
チェック 482
チェック 483
チェック 497
チェック 498
チェック 499
チェック 500
チェック 502
チェック 503
チェック 504
チェック 510
チェック 511
チェック 532
チェック 533
チェック 534
チェック 535
チェック 536
チェック 537
チェック 567
チェック 570
チェック 571
チェック 572
チェック 573
チェック 574
チェック 576
チェック 577
チェック 578
チェック 579
チェック 580
チェック 581
チェック 582
チェック 583
チェック 584
チェック 585
チェック 586
チェック 587
チェック 588
チェック 589
チェック 590
チェック 591
チェック 592
チェック 593
チェック 594
チェック 595
チェック 596
チェック 597
チェック 598
チェック 599
チェック 600
チェック 601
チェック 602
チェック 603
チェック 604
チェック 605
チェック 606
チェック 607
チェック 608
チェック 609
チェック 610
チェック 611
チェック 612
チェック 614
チェック 626
チェック 627
チェック 629
チェック 630
チェック 631
チェック 632
チェック 633
チェック 635
チェック 636
チェック 637
チェック 638
チェック 640
チェック 642
チェック 644
チェック 648
チェック 650
チェック 658
チェック 659
チェック 660
チェック 661
チェック 662
チェック 663
チェック 664
チェック -1021
チェック -1019
チェック -1017
チェック -1015
チェック -1013
チェック -1011
チェック -1009
チェック -1008
チェック -1007
チェック -1006
チェック -1005
チェック -1004
チェック -1003
チェック 587
チェック 588
チェック 589
チェック 590
チェック 591
チェック 587
チェック 589
チェック 590
チェック 591
チェック 591
チェック -1022
チェック -1021
チェック -1020
チェック -1019
チェック -1016
チェック -1015
チェック -1014
チェック -1013
チェック -1012
チェック -1011
チェック -1010
チェック -1009
チェック -1022
チェック -1021
チェック -1020
チェック -1019
チェック -1018
チェック -1017
チェック -1016
チェック -1015
チェック -1014
チェック -1013
チェック -1012
チェック -1011
チェック -1009
チェック -1008
チェック -1007
チェック -1006
チェック -1005
チェック -1004
チェック -1003
チェック -1002
チェック -1001
チェック -1000
チェック -999
チェック -998
チェック -997
チェック -996
チェック -995
チェック -994
チェック -993
チェック -992
チェック -991
チェック -990
チェック -989
チェック -988
チェック -987
チェック -986
チェック -985
チェック -984
チェック -983
チェック -982
チェック -981
チェック -980
チェック -979
チェック -978
チェック -977
チェック -976
チェック -975
チェック -974
チェック -973
チェック -972
チェック -971
チェック -970
チェック -969
チェック -968
チェック -967
チェック -966
チェック -965
チェック -964
チェック -963
チェック -962
チェック -961
チェック 613
チェック 615
チェック 616
チェック 617
チェック 618
チェック 619
チェック 620
チェック 621
チェック 622
チェック 623
チェック 624
チェック 625
チェック 628
チェック 634
チェック 765
チェック 727
チェック 728
チェック 729
チェック 730
チェック 731
チェック 732
チェック 733
チェック 734
チェック 735
チェック 736
チェック 737
チェック 738
チェック 739
チェック 766
チェック 767
チェック 768
チェック 769
チェック 770
チェック 771
チェック 772
チェック 773
チェック 774
チェック 775
チェック 776
チェック 777
チェック 778
チェック 779
チェック 780
チェック 781
チェック 782
チェック 783
チェック 785
チェック 786
チェック 787
チェック 788
チェック 789
チェック 790
チェック 791
チェック 792
チェック 793
チェック 794
チェック 795
チェック 796
チェック 797
チェック 798
チェック 799
チェック 800
チェック 801
チェック 802
チェック 803
チェック 804
チェック 805
チェック 806
チェック 807
チェック 808
チェック 809
チェック 810
チェック 811
チェック 812
チェック 813
チェック 814
チェック 815
チェック 823
チェック 824
チェック 825
チェック 826
チェック 827
チェック 828
チェック 829
チェック 830
チェック 831
チェック 832
チェック 833
チェック 834
チェック 835
チェック 836
チェック 840
チェック 846
チェック 847
チェック 848
チェック 849
チェック 851
チェック 852
チェック 853
チェック 859
チェック 860
チェック 861
チェック 862
チェック 863
チェック 864
チェック 865
チェック 866
チェック 867
チェック 868
チェック 869
チェック 870
チェック 871
チェック 872
チェック 873
チェック 874
チェック 875
チェック 876
チェック 877
チェック 878
チェック 879
チェック 880
チェック 881
チェック 882
チェック 883
チェック 884
チェック 885
チェック 886
チェック 887
チェック 888
チェック 889
チェック 890
チェック 891
チェック 892
チェック 893
チェック 894
チェック 895
チェック 896
チェック 897
チェック 898
チェック 899
チェック 900
チェック 901
チェック 902
チェック 903
チェック 904
チェック 905
チェック 906
チェック 907
チェック 908
チェック 909
チェック 910
チェック 911
チェック 912
チェック 913
チェック 914
チェック 915
チェック 916
チェック 917
チェック 918
チェック 919
チェック 920
チェック 921
チェック 922
チェック 923
チェック 924
チェック 925
チェック 926
チェック 927
チェック 928
チェック 929
チェック 931
チェック 932
チェック 933
チェック 934
チェック 935
チェック 936
チェック 938
チェック 940
チェック 941
チェック 943
チェック 944
チェック 945
チェック 947
チェック 948
チェック 949
チェック 950
チェック 951
チェック 952
チェック 953
チェック 954
チェック 955
チェック 956
チェック 959
チェック 960
チェック 961
チェック 962
チェック 963
チェック 964
チェック 965
チェック 966
チェック 967
チェック 968
チェック 969
チェック 970
チェック 971
チェック 972
チェック 973
チェック 974
チェック 978
チェック 979
チェック 980
チェック 981
チェック 982
チェック 983
チェック 987
チェック 988
チェック 989
チェック 990
チェック 991
チェック 992
チェック 993
チェック 994
チェック 995
チェック 996
チェック 997
チェック 998
チェック 1000
チェック 1001
チェック 1002
チェック 1003
チェック 1004
チェック 1005
チェック 1006
チェック 1007
チェック 1008
チェック 1009
チェック 1010
チェック 1011
チェック 1012
チェック 1013
チェック 1014
チェック 1015
チェック 1016
チェック 1017
チェック 1018
チェック 1019
チェック 1020
チェック 1021
チェック 1022
チェック 1023
チェック 1024
チェック 1025
チェック 1026
チェック 1027
チェック 1028
チェック 1029
チェック 1030
チェック 1031
チェック 1032
チェック 1033
チェック 1034
チェック 1035
チェック 1036
チェック 1037
チェック 1038
チェック 1039
チェック 1040
チェック 1041
チェック 1042
チェック 1043
チェック 1044
チェック 1045
チェック 1046
チェック 1047
チェック 1048
チェック 1049
チェック 1050
チェック 1051
チェック 1052
チェック 1053
チェック 1054
チェック 1055
チェック 1056
チェック 1057
チェック 1058
チェック 1059
チェック 1060
チェック 1061
チェック 1062
チェック 1063
チェック 1064
チェック 1065
チェック 1066
チェック 1067
チェック 1068
チェック 1069
チェック 1070
チェック 1071
チェック 1072
チェック 1073
チェック 1074
チェック 1075
チェック 1076
チェック 1077
チェック 1078
チェック 1079
チェック 1080
チェック 1081
チェック 1082
チェック 1083
チェック 1084
チェック 1085
チェック 1086
チェック 1087
チェック 1088
チェック 1089
チェック 1091
チェック 1092
チェック 1093
チェック 1094
チェック 1095
チェック 1096
チェック 1097
チェック 1098
チェック 1099
チェック 1100
チェック 1101
チェック 1102
チェック 1103
チェック 1104
チェック 1105
チェック 1106
チェック 1107
チェック 1108
チェック 1109
チェック 1110
チェック 1111
チェック 1112
チェック 1113
チェック 1118
チェック 1119
チェック 1120
チェック 1131
チェック 1132
チェック 1133
チェック 1134
チェック 1136
チェック 1137
チェック 1138
チェック 1168
チェック 1169
チェック 1170
チェック 1171
チェック 1172
チェック 1173
チェック 1175
チェック 1176
チェック 1177
チェック 1178
チェック 1179
チェック 1180
チェック 1183
チェック 1184
チェック 1185
チェック 1186
チェック 1187
チェック 1188
チェック 1189
チェック 1190
チェック 1191
チェック 1192
チェック 1193
チェック 1194
チェック 1195
チェック 1196
チェック 1197
チェック 1199
チェック 1200
チェック 1201
チェック 1202
チェック 1203
チェック 1204
チェック 1205
チェック 1206
チェック 1207
チェック 1208
チェック 1209
チェック 1210
チェック 1211
チェック 1212
チェック 1213
チェック 1214
チェック 1215
チェック 1216
チェック 1217
チェック 1218
チェック 1219
チェック 1220
チェック 1231
チェック 1232
チェック 1233
チェック 1234
チェック 1235
チェック 1237
チェック 1238
チェック 1239
チェック 1240
チェック 1241
チェック 1242
チェック 1243
チェック 1244
チェック 1245
チェック -1018
チェック -1017
チェック -1016
チェック -1015
チェック -1009
チェック -1008
チェック -1007
チェック -1006
チェック -1004
チェック -1002
チェック -1000
チェック -970
チェック -969
チェック -968
チェック -967
チェック -966
チェック -965
チェック -964
チェック -963
チェック -962
チェック -961
チェック 589
チェック 590
チェック 591
チェック 591
チェック -1010
チェック -1009
チェック 931
チェック 932
チェック 933
チェック 934
チェック 935
チェック 936
チェック 589
チェック 590
チェック 591
チェック 591
チェック -1010
チェック -1009
チェック 931
チェック 932
チェック 933
チェック 934
チェック 935
チェック 936
チェック 589
チェック 590
チェック 591
チェック 591
チェック -1010
チェック -1009
チェック 931
チェック 932
チェック 933
チェック 934
チェック 935
チェック 936
チェック 589
チェック 590
チェック 591
チェック 591
チェック -1010
チェック -1009
チェック 931
チェック 932
チェック 933
チェック 934
チェック 935
チェック 936
チェック 589
チェック 590
チェック 591
チェック 591
チェック -1010
チェック -1009
チェック 931
チェック 932
チェック 933
チェック 934
チェック 935
チェック 936
チェック 589
チェック 590
チェック 591
チェック 591
チェック -1010
チェック -1009
チェック 931
チェック 932
チェック 933
チェック 934
チェック 935
チェック 936
チェック 589
チェック 590
チェック 591
チェック 591
チェック -1010
チェック -1009
チェック 931
チェック 932
チェック 933
チェック 934
チェック 935
チェック 936
チェック 589
チェック 590
チェック 591
チェック 591
チェック -1010
チェック -1009
チェック 931
チェック 932
チェック 933
チェック 934
チェック 935
チェック 936
チェック 589
チェック 590
チェック 591
チェック 591
チェック -1010
チェック -1009
チェック 931
チェック 932
チェック 933
チェック 934
チェック 935
チェック 589
チェック 590
チェック 591
チェック 591
チェック -1009
チェック 931
チェック 932
チェック 933
チェック 934
チェック 935
チェック 589
チェック 590
チェック 591
チェック 591
チェック -1010
チェック -1009
チェック 932
チェック 933
チェック 934
チェック 935
チェック 936
チェック 568
チェック 931
チェック 936
チェック 936
チェック 590
チェック 591
チェック 591
チェック -1010
チェック -1009
チェック 932
チェック 933
チェック 934
チェック 935
チェック 936
チェック 590
チェック 591
チェック 591
チェック -1010
チェック -1009
チェック 932
チェック 933
チェック 934
チェック 935
チェック 936
チェック 590
チェック 591
チェック 591
チェック -1010
チェック -1009
チェック 932
チェック 933
チェック 934
チェック 935
チェック 936
チェック 590
チェック 591
チェック 591
チェック -1010
チェック -1009
チェック 932
チェック 933
チェック 934
チェック 935
チェック 936
チェック 590
チェック 591
チェック 591
チェック -1010
チェック -1009
チェック 932
チェック 933
チェック 934
チェック 935
チェック 936
チェック 932
チェック 932
チェック 932
チェック 932
チェック -1010
チェック 936
チェック 936
チェック 936
チェック -1010
チェック 936
チェック -1010
チェック 936
チェック -1010
チェック 936
チェック -1010
チェック 936
チェック -1010
チェック 936
チェック -1010
チェック 936
チェック -1010
チェック 936
チェック -1010
チェック 936
チェック 936
チェック 936
チェック 936
チェック 590
チェック 591
チェック 591
チェック -1010
チェック -1009
チェック 932
チェック 933
チェック 934
チェック 935
チェック 936
チェック -1010
チェック 936
チェック 590
チェック 591
チェック 591
チェック -1010
チェック -1009
チェック 932
チェック 933
チェック 934
チェック 935
チェック 936
チェック 385
チェック 734
チェック 1083
チェック -1005
チェック -1004
チェック -1003
チェック -1002
チェック -1001
チェック -1000
チェック 894
チェック 895
チェック 896
チェック 897
チェック 898
チェック 899
チェック -1005
チェック -1004
チェック -1003
チェック -1002
チェック -1001
チェック -1000
チェック 894
チェック 895
チェック 896
チェック 897
チェック 898
チェック 899
チェック -1005
チェック -1004
チェック -1003
チェック -1002
チェック -1001
チェック -1000
チェック 894
チェック 895
チェック 896
チェック 897
チェック 898
チェック 899
チェック -1000
チェック 894
チェック 1198
チェック -1010
チェック 999
チェック 447
チェック 789
チェック 796
チェック 962
チェック 1106
チェック 447
チェック 789
チェック 796
チェック 962
チェック 1106
チェック -1000
チェック 894
チェック -1000
チェック 894
チェック -1000
チェック 894
チェック 454
チェック 803
チェック 1111
チェック 1164
チェック -1022
チェック -1021
チェック -1020
チェック -1019
チェック -1018
チェック -1017
チェック -1016
チェック -1015
チェック -1014
チェック -1013
チェック -1012
チェック -1011
チェック -1009
チェック -1008
チェック -1007
チェック -1006
チェック -1005
チェック -1004
チェック -1003
チェック -1002
チェック -1001
チェック -1000
チェック -999
チェック -998
チェック -997
チェック -996
チェック -995
チェック -994
チェック -993
チェック -992
チェック -991
チェック -990
チェック -989
チェック -988
チェック -987
チェック -986
チェック -985
チェック -984
チェック -983
チェック -982
チェック -981
チェック -980
チェック -979
チェック -978
チェック -977
チェック -976
チェック -975
チェック -974
チェック -973
チェック -972
チェック -971
チェック -970
チェック -969
チェック -968
チェック -967
チェック -966
チェック -965
チェック -964
チェック -963
チェック -962
チェック -961
チェック -1018
チェック -1017
チェック -1016
チェック -1015
チェック -1009
チェック -1008
チェック -1007
チェック -1006
チェック -1004
チェック -1002
チェック -1000
チェック -970
チェック -969
チェック -968
チェック -967
チェック -966
チェック -965
チェック -964
チェック -963
チェック -962
チェック -961
チェック 390
チェック 739
チェック 1088