東浦町工事等事務の手引一部改正　新旧対照表

| 【新】 | 【旧】 |
| --- | --- |
| 東浦町工事等事務の手引 令和８年７月改正 目 次 第１章 工事の施行に関する事務取扱 …………………………………………………… 1 第２章 工事等の監督事務取扱 …………………………………………………………… 10 別表第2-1「監督業務の内容」（土木工事） ……………………………… 12 別表第2-2「監督業務の内容」（建築工事） ……………………………… 17 第３章 設計変更事務取扱 ………………………………………………………………… 21 第４章 工事等の検査事務取扱 …………………………………………………………… 24 様式集 様式一覧表 ………………………………………………………………………… 27 工事等の施行に関する事務取扱（様式第1-1～1-92）………………………… 30 工事等の監督事務取扱（様式第2-1～2-2）……………………………………… 134 削除 工事等の検査事務取扱（様式第4-1～4-9）……………………………………… 146 第１章 工事等の施工に関する事務取扱 １－３ 設計書の作成 工事を発注する事業課の長（以下「工事事業課長」という。）は、当該年度において施行すべき工事を決定したとき、又は工事の内容を変更しようとするときは、設計書（様式第1-1）又は工事変更設計書（様式第1-2）及び変更内訳書（様式第1-3）を作成するものとする。 １－16 請負代金内訳書及び工程表等の提出 工事事業課長は、受注者から工程表（様式第1-16及び1-17）、実施工程表及び請負代金内訳書（様式第1-26）並びに大気汚染防止法の規定による説明書（様式第1-84）（対象工事に限る。）を着工の日の前日までに提出させるものとする。 １－17 現場代理人及び主任技術者等の届出 （１）工事事業課長は、受注者から現場代理人、主任技術者、監理技術者、監理技術者補佐及び専門技術者の通知を現場代理人等通知書（様式第1-18）により契約締結後５日以内に提出させるものとする。 （２）（１）により現場代理人等通知書を提出させる際に、工事事業課長が支障がないと認める場合に限り現場代理人兼務届（様式第1-21）及び主任技術者兼務届（様式第1-22）、主任技術者等兼務届（様式第1-23）又は監理技術者兼務届（様式第1-24）を併せて提出させるものとする。 １－18 工期の延長（受注者の請求による場合） （１）工事事業課長は、受注者から工期の延長の請求があったときは、工期延期届（様式第1-65）を提出させ、工期の延長について（協議）（様式第1-66）により協議を行うものとする。 （２）工事事業課長は、受注者からの（１）の請求による協議の結果について、変更を承諾する場合は工期変更承諾書（様式第1-67）を提出させ、工期を不変更とする場合は、工期不変更承諾書（様式第1-68）を提出させるものとする。 １－19 工期の延長（受注者の請求によらない場合） 工事事業課長は、工事の施行上、工期を延長する必要があると認めるときは、工期延長について（調書）（様式第1-69）を添えて決裁を受け、受注者と工期の延長［短縮］について（協議）（様式第1-70）により協議し、契約書に代えて受注者から工期変更承諾書を徴し、その写しにより入札担当課長に通知するものとする。 １－20 契約内容の変更 （１）工事事業課長は、契約の内容を変更しようとするときは、工事変更設計書及び変更内訳書を作成し、変更予算執行伺（様式第1-10）により決裁を受け入札担当課長に送付するものとする。 （２）入札担当課長は、（１）により送付を受けた変更予算執行伺が請負代金額の増減を伴うものであるときは、工事請負変更契約書（様式第1-11）又は変更請書（様式第1-12）の案を作成し、工事事業課長に送付するものとする。 （３）工事事業課長は、（２）により送付を受けたときは、変更の支出負担行為決議書及び契約内容の変更について（協議）(様式第1-13)により決裁を受けた後、入札担当課長に送付し、入札担当課長は、速やかに契約内容の変更について（協議）及び変更契約書又は変更請書により変更契約を締結し、工事事業課長に送付するものとする。 （４）入札担当課長は、（１）により送付を受けた変更予算執行伺が請負代金額の増減を伴わないときは、変更契約について（伺）（様式第1-14） により決裁を受け契約内容の変更について（協議）及び変更契約書又は変更請書により変更契約を締結し工事事業課長に送付するものとする。 １－22 工事の下請負人の通知 削除 削除 工事事業課長は、受注者がその請け負った工事の一部を第三者に請け負わせようとする場合で必要があると認めるときは、工事下請負人通知書（様式第1-71）を受注者に請求することができるものとする。 １－23 工事の中止 （１）工事事業課長は、工事の一時中止をする必要があるときは、決裁を受け、工事の一時中止について（通知）（様式第1-72）により受注者に通知するものとする。 （２） 略 １－24 契約解除 （１）工事事業課長は受注者から契約解除申請書（様式第1-73）が提出されたときは、契約解除副申書（様式第1-74）に出来形検査申出書（様式第1-75）及び出来形報告書（様式第1-39及び1-40）及び出来高内訳書（様式第1-41）を添えて決裁を受け、入札担当課長に送付しなければならない。 （２）工事事業課長は、自ら契約を解除しようとするときは、契約解除理由書（様式第1-76）に出来形検査申出書及び出来形報告書を添えて決裁を受け、入札担当課長に送付しなければならない。 （３）入札担当課長は、検査員が出来形検査を実施し、既済部分検査調書（様式第1-42）により決裁を受けたときは、工事事業課長に、既済部分検査調書を送付しなければならない。 （４）工事事業課長は、支出調書に（３）の既済部分検査調書を添付し決裁を受け、入札担当課長は、当該支出調書の送付を受けたときは、契約の解除について（通知）（様式第1-77）により受注者（前払金のあるときは受注者及び保証事業会社（様式第1-78））に通知するものとする。 １－25 権利義務の譲渡等 （１）入札担当課長は、受注者が権利義務を譲渡し又は承継しようとするときは、工事 譲渡・承継 承諾申出書（様式第1-81）を提出させるものとする。 （２）入札担当課長は、（１）の申出を承諾するときは決裁を受け、工事の譲渡・承継について（通知）（様式第1-82）により受注者及び譲受人（承継人）に通知するものとする。 １－26 名称変更等の届出 入札担当課長は、受注者の名称若しくは組織又は住所の変更があったときは、名称等変更届（様式第1-83）を受注者から提出させるものとする。 １－27 部分使用 （１）工事事業課長は、工事目的物の引渡し前において出来形部分の一部又は全部を使用する必要があるときは、受注者と工事の部分使用について（協議）（様式第1-53）により協議を行ったうえ、部分使用承認申請書（様式第1-55）に出来形報告書及び出来高内訳書を添えて決裁を受け、入札担当課長に送付しなければならない。 （２）入札担当課長は、検査員が、出来形検査を実施し、既済部分検査調書(様式第1-42）により決裁を受けたときは、工事事業課長に、部分使用承認書（様式第1-56）に既済部分検査調書を添えて送付しなければならない。 （３）工事事業課長は、（２）により既済部分検査調書の送付を受けたときは、受注者から工事の部分使用について（同意）（様式第1-54）を徴するものとする。 １－28 部分引渡し （１）工事事業課長は、工事の完成に先だって工事目的物の一部完了部分の引渡しを受ける必要があるときは、受注者より指定部分完成通知書（様式第1-57）を徴し、出来形報告書及び出来高内訳書に、部分引き渡し調書（様式第1-60）を添えて決裁を受け、入札担当課長に送付しなければならない。 （２）入札担当課長は、検査員が、出来形検査を実施し、工事事業課長には、指定部分完成検査調書（様式第1-58）により決裁を受け、工事事業課長に送付し、受注者には、指定部分完成検査の結果について（通知）（様式第1-59）を通知しなければならない。 １－32 工事の完了の通知等 （１）工事事業課長は、受注者が工事を完了したときは完成通知書（様式第1-62）を提出させるものとする。 （２） 略 （３）検査員は、修補補正を要する部分の内容が軽易であると認めた場合は、検査の際に修補の指示について（通知）（様式第4-3）を交付することができるものとする。この場合においては、その旨を修補補正調書に記載し、修補の指示について（通知）の写しにより工事事業課長に通知するものとする。 （４）（１）及び（２）の手続きは、修補補正完了届（様式第4-4）の提出があった場合について準用する。 １－33 合格通知 入札担当課長は、検査の結果が合格であるときは、その旨を受注者に完成検査合格通知書（様式第4-9）により通知するものとする。 １－34 前払金 工事事業課長は、受注者に前払金を支払うときは、受注者から請求書(前払金)（様式第1-30）に寄託証明をした保証事業会社の保証証書（電磁的方法により認められた保証証書の写しを含む。）を添付のうえ提出させ、支出調書を作成し、決裁のうえ当該請求書を受理した日から14日以内に支払うものとする。 １－35 中間前払金 （１）工事事業課長は、受注者が中間前払金の支払いを求めたときは、受注者から認定請求書(中間前金払)（様式第1-49）に、進捗状況を記入した実施工程表及び請求時点の進捗状況を示す写真を添付したものを提出させ、次に掲げる要件を全て備えている場合は、監督員は、中間前金払認定（否認定）調書（様式第1-50）により決裁のうえ、中間前金払の認定（否認定）について（通知）（様式第1-51）により受注者に通知するものとする。 ① 請負代金額が500万円超の工事であること。 ② 前払金の支払いを行った工事であること ③ 工期の２分の１を経過している工事であること。 ④ 工程表により工期の２分の１を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。 ⑤ 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の２分の１以上の額に相当するものであること。 ⑥ 部分払の請求をしていないこと。 （２）工事事業課長は、（１）の認定通知を受けた者に中間前払金を支払うときは、請求書（中間前払金）（様式第1-52）に寄託証明をした保証事業会社の保証証書（電磁的方法により認められた保証証書の写しを含む。）を添付の上提出させ、支出調書を作成し、決裁の上当該請求書を受理した日から14日以内に支払うものとする。 （３） 略 １－36 部分払 （１）工事事業課長は、受注者から部分払における出来形検査の申出が請負工事既済部分検査請求書（様式第1-35）に出来形数量報告書（様式第1-36及び1-37）及び出来高内訳書（1-38）を添付したものによりあったときは、出来形報告書（様式第1-39及び1-40）及び出来高内訳書（様式第1-41）を作成し、決裁のうえ入札担当課長に送付するものとする。 （２）入札担当課長は、検査員が、部分払における出来形検査を実施し、既済部分検査調書(様式第1-42）に出来形調書（様式第1-43）を添付したものにより決裁を受けたときは、工事事業課長に、既済部分検査調書及び出来形調書を送付し受注者に、既済部分検査の結果について（通知）（様式第1-45）により通知するものとする。 （３）工事事業課長は、（２）により既済部分検査調書及び出来形調書の送付を受けたときは、受注者から請求書（部分払金）（様式第1-46）を提出させ、支出調書を作成し、決裁のうえ当該請求書を受理した日から14日以内に支払うものとする。 １－37 精算払 工事事業課長は、受注者から請求書（完成代金）（様式第1-63）の提出があったときは、支出調書を作成し決裁のうえ、当該請求書を受理した日から工事にあっては40日以内、委託業務にあっては30日以内に支払うものとする。 １－38 契約解除に伴う精算 （１）工事事業課長は、契約解除に伴う精算を行うときは当該工事の出来形調書により契約解除に伴う精算方法に基づき精算額を確定し、契約解除に伴う精算について（通知）（様式第1-79）により受注者に、契約解除に伴う保証金について(通知)（様式第1-80）により保証事業会社にそれぞれ通知するものとする。 （２）及び（３） 略 １－39 工事台帳 工事事業課長は、工事台帳（様式第1-15）を作成し、工事の施行経過を明らかにしておかなければならない。 第２章 工事等の監督事務取扱 ２－５ 監督の実施 （１） 略 （２）監督員は、受注者に対する指示、承諾、協議等を、工事打合簿（様式第1-32）及び通知事項等（様式第1-33）により行うものとする。ただし、協議等の内容が設計図書の変更に係るものについては、第３章 設計変更事務取扱によるものとする。 （３） 略 別表第2-1「監督業務の内容」（土木工事） 項 目; 監督業務の内容; 関連図書及び条項. １ 契約の履行の確保 （２）請負代金内訳書及び現場代理人・主任技術者等通知等の把握; 受注者から監督員を通じて町長へ提出される書類の内容を把握する。内訳書に記載の法定福利が適切か確認する。現場責任者を配置する工事は、現場代理人を現場責任者と読み替えるものとする。; 略. ４ その他 （８）完了検査等の立会及び工事関係書類の整備; 原則として総括監督員、主任監督員及び専任監督員は、完了検査、中間検査等の立会いを行うとともに、検査に必要な以下の工事関係書類を整備する。 ・ 契約関係書類、設計図書 ・ 「施工プロセス」のチェックリスト ・ 施工計画書、承諾図 ・ 実施工程表 ・ 使用材料関係資料 ・ 材料確認書 ・ 削除 ・ 段階確認報告書 ・ 施工状況把握報告書 ・ 出来形成果表、出来形図 ・ 品質管理資料 ・ 工事写真 ・ 施工体制台帳、施工体系図 ・ 工事打合簿（提出･承諾･協議等）綴り ・ 支給品の受領書及び精算書 ・ その他検査上必要な書類; 略. 別表第2-2 「監督業務の内容」（建築工事） 項 目; 監督業務の内容; 関連図書及び条項. （24）中間前金払; 認定請求書（中間前金払）の提出があったときは、工程表、工事進捗状況報告書及び出来形報告書を添付の上、中間前金払認定（非認定）調書を作成し、及び町長に報告する。; 略. （25）部分払; 請負工事既済部分検査請求書の提出があったときは、出来形報告書を作成し、及び町長に報告する。; 略. （34）工事関係図書の整理; 次の簿冊及び書類等を備え付け、これを整理する。 （完了時には、受注者に整理させ提出させる。） ・契約書（写） ・完成通知書 ・現場代理人等通知書 ・工程表 ・コリンズ登録 ・実施工程表 ・請負代金内訳書 ・火災保険証券等 ・大気汚染防止法（アスベスト）説明書及び作業完了報告書 ・再生資源利用計画書及び促進計画書 ・コブリス登録証明書 ・建設リサイクル法報告書 ・マニュフェスト集計表 ・あいくる材使用状況報告書及び使用実績集約表 ・施工体制台帳（施工体系図、下請け契約書（写）） ・建退協掛金収納書又は理由書 ・施工計画書 ・使用資材（機材）一覧表 ・材料（機器）搬入報告書 ・材料（機器）試験報告書 ・施工報告書 ・試運転調整結果報告書 ・工事打合簿 ・条件変更確認請求通知及び条件変更確認通知 ・設計変更通知書 ・工事社内検査報告書 ・工事日報 ・工事写真帳 ・機器完成図 ・納入仕様書 ・竣工図（製本） ・竣工図（原図） ・保全に関する資料（アフターサービス連絡先、保証書、取扱説明書及び維持保全方法（点検時期等）がわかるもの）を、別冊で提出） ・その他工事施工に関する書類。. 第３章 設計変更事務取扱 ３－５ 設計変更の手続 （１） 略 （２）町長は、当該変更の内容を設計変更通知書（様式第1-34。以下「通知書」という。）に整理し、受注者に対し設計変更内容を通知しなければならない。 （３）事前に東浦町土木工事請負契約約款第19条第１項又は東浦町建築工事請負契約約款第19条第１項に基づく受注者、東浦町土木設計業務等委託契約約款第18条第１項に基づく受注者、東浦町建築設計業務等委託契約約款第19条第１項に基づく受注者及び東浦町建築工事監理業務委託契約約款第14条第１項に基づく受注者から条件変更の内容について工事打合簿（様式第1-32）及び条件変更確認請求の通知事項等（様式第1-33）により提出された場合は、調査を行ったうえ調査結果を受注者へ工事打合簿及び条件変更確認の通知事項等により回答するものとする。 （４） 略 第４章 工事等の検査事務取扱 ４－５ 検査の時期 （１）完了検査は、完成通知書（様式第1-62）を受理した日から14日以内に行わなければならない。ただし、工事用物件の購入にあたっては、納入の都度遅滞なく行うものとする。 （２） 略 ４－９ 完了検査の報告 検査員は、完了検査を行なつたときは、完成検査調書（様式第4-1）を作成し、町長に提出するものとする。この場合において検査の結果、その給付に不完全な部分があると認めたときは、完成検査調書に修補補正調書（様式第4-2）を添えて提出するものとする。 ４－10 出来形検査の報告 検査員は、出来形検査を行つたときは、既済部分検査調書（様式第1-42）及び出来形調書（様式第1-43）を作成して町長に提出するものとする。 ４－11 中間検査の報告 検査員は、中間検査を行つたときは、中間検査報告書（様式第4-5）を作成して町長に提出するものとする。 ４－12 工事用物件の購入の検査に係る報告 検査員は、工事用物件の検査を行つたときは、材料品検収調書（様式第4-6）を提出するとともに納入が完了したときは、町長に完了検収調書（様式第4-7）を提出するものとする。 ４－13 修補補正の命令 （１）工事事業課長は、検査員から修補補正調書（様式第4-2）を受理したときは、修補の指示について（通知）（様式第4-3）により受注者に修補補正を命ずるものとする。 （２）検査員は、修補補正を要する部分の内容が軽易であると認めた場合は、検査の際に修補の指示について（通知）を受注者に交付することができるものとする。この場合においては、その旨を修補補正調書に記載し、修補の指示について（通知）の写しにより、工事事業課長に通知するものとする。 ４－14 修補補正の確認 （１） 略 （２）検査員は、修補補正に係る検査を完了したときは速やかに町長に修補補正完了検査調書（様式第4-8）を提出するものとする。 （３）町長は、前項の検査調書を受理したときは、完成検査合格通知書(様式第4-9）に同調書を添えて、工事事業課長に通知するものとする。 ４－17 検査結果の通知等 入札担当課長は、検査の結果及び工事目的物の引渡しの時期を完成検査合格通知書により受注者に通知するものとする。 別紙 様式一覧表 様式番号; 頁; 名 称; 受注者作成; 町作成; 備 考. 1-1; 30; 設計書; 〇. 1-2; 31; 工事変更設計書; 〇. 1-3; 32; 変更内訳書; 〇. 1-4; 33; 入札について（通知）; 〇. 1-5; 34; 見積書の徴収について（通知）; 〇. 1-6 (その1); 35; 予定価格調書（縦書き）; 〇. 1-6 (その2); 36; 予定価格調書（横書き）; 〇. 1-7 (その1); 37; 入札執行調書（縦書き）; 〇. 1-7 (その2); 38; 入札執行調書（横書き）; 〇. 1-8; 39; 工事請負契約書; 〇. 1-9; 40; 請書; 〇. 1-10 (その1); 41; 変更予算執行伺; 〇; 金額変更のみ. 裏面(その1); 42; 概要書; 〇. 1-10 (その2); 43; 変更予算執行伺; 〇; 工期・金額変更. 裏面(その2); 44; 工費; 〇. 1-11; 45; 工事請負変更契約書; 〇. 1-12; 46; 変更請書; 〇. 1-13; 47; 契約内容の変更について（協議）; 〇. 1-14; 48; 変更契約について（伺）; 〇; 金額変更なし. 1-15; 49; 東浦町土木工事台帳; 〇. 裏面; 50; 東浦町土木工事台帳; 〇. 1-16; 51; 工程表（表紙）; 〇. 1-17; 52; 工程表（表）; 〇. 1-18; 53; 現場代理人等通知書; 〇. 1-19; 54; 経歴書; 〇. 1-20; 55; 現場代理人等変更通知書; 〇. 1-21; 56; 現場代理人兼務届; 〇. 1-22; 57; 主任技術者兼務届; 〇; 業法令第27条2項. 1-23; 58; 主任技術者等兼務届; 〇; 業法第26条3項1号. 1-24; 59; 監理技術者兼務届; 〇; 業法第26条3項2号. 1-25; 60; 主任技術者等兼務届(特定営業所技術者); 〇; 業法第26条の5. 1-26（その１）; 61; 請負代金内訳書（土木工事）; 〇. 1-26（その２）; 62; 請負代金内訳書（建築工事）; 〇. 1-27; 63; 再生資源利用計画書等 （表紙）; 〇. 1-28; 64; 使用資材（機材）一覧表 （表紙）; 〇. 1-29; 65; （同上）一覧表; 〇. 1-30; 66; 請求書（前払金）; 〇. 1-31; 67; 施工・材料（機器）搬入 報告書; 〇. 1-32; 68; 工事打合簿; 〇; 〇. 1-33; 69; 通知事項等 （条件変更確認請求の通知事項等） （条件変更確認の通知事項等）; 〇; 〇. 1-34; 70; 第〇回設計変更通知書; 〇. 1-35; 71; 請負工事既済部分検査請求書; 〇. 1-36; 72; 出来形数量報告書（第 回）; 〇. 1-37 (裏面); 73; （同上）裏面; 〇. 1-38; 74; 出来高内訳書; 〇. 1-39; 75; 出来形報告書(事業課); 〇. 1-40 (裏面); 76; （同上）裏面; 〇. 1-41; 77; 出来高内訳書（町監督員）; 〇. 1-42; 78; 既済部分検査調書; 〇. 1-43; 79; 出来形調書; 〇. 1-44; 80; 部分払金算出式; 〇. 1-45; 81; 既済部分検査の結果について（通知）; 〇. 1-46; 82; 請求書（部分払金）; 〇. 1-47; 83; 請求内訳書（単年度工事）; 〇. 1-48; 84; 請求内訳書（債務等工事）; 〇. 1-49; 85; 認定請求書（中間前金払）; 〇. （裏面）; 86; （同上）裏面; 〇. 1-50; 87; 中間前金払認定（否認定）調書; 〇. 1-51; 88; 中間前金払の認定（否認定）について（通知）; 〇. 1-52; 89; 請求書（中間前払金）; 〇. 1-53; 90; 工事の部分使用について（協議）; 〇. 1-54; 91; 工事の部分使用について（同意）; 〇. 1-55; 92; 部分使用承認申請書; 〇. 1-56; 93; 部分使用承認書; 〇. 1-57; 94; 指定部分完成通知書; 〇. 1-58; 95; 指定部分完成検査調書; 〇. 1-59; 96; 指定部分完成検査の結果について（通知）; 〇. 1-60; 97; 部分引渡し調書; 〇; 事業課. 1-61; 98; 工事社内・工事監理・〇〇課 検査報告書; 〇. 別紙; 99; 検査内容; 〇. 1-62; 100; 完成通知書; 〇; 工事用. 1-63; 101; 請求書（完成代金）; 〇. 1-64; 102; 請求内訳書; 〇. 1-65; 103; 工期延期届; 〇; 受注者の請求の場合. 1-66; 104; 工期の延長について（協議）; 〇; 発注者の請求の場合. 1-67; 105; 工期変更承諾書; 〇. 1-68; 106; 工期不変更承諾書; 〇. 1-69; 107; 工期延長について（調書）; 〇; 発注者の請求の場合. 1-70; 108; 工期の延長［短縮］について（協議）; 〇; 発注者の請求の場合. 1-71; 109; 工事下請負人通知書; 〇. 別紙; 110; 下請負の内訳（別紙）; 〇. 1-72; 111; 工事の一時中止について（通知）; 〇. 1-73; 112; 契約解除申請書; 〇. 1-74; 113; 契約解除副申書; 〇. 1-75; 114; 出来形検査申出書; 〇; 事業課→入札課. 1-76; 115; 契約解除理由書; 〇. 1-77; 116; 契約の解除について（通知）; 〇; 受注者あて. 1-78; 117; 契約の解除について（通知）; 〇; 保証協会あて. 1-79; 118; 契約解除に伴う精算について（通知）; 〇; 受注者あて. 1-80; 119; 契約解除に伴う保証金について（通知）; 〇; 保証協会あて. 1-81; 120; 工事 譲渡・承継 承諾申出書; 〇. （裏面）; 121; 裏面（続き）; 〇. 1-82; 122; 工事の 譲渡・承継 について（通知）; 〇. 1-83; 123; 名称等変更届; 〇. 1-84参考様式; 124; 説明書（大気汚染防止法）; 〇; アスベスト関連. （裏面）; 125; ［別添］（裏面）; 〇; アスベスト関連. 1-85参考様式; 126; 解体等工事に係る調査結果について; 〇; アスベスト関連. 1-86参考様式; 127; 特定粉じん排出等作業に関するお知らせ; 〇; アスベスト関連. 1-87参考様式; 128; 作業完了報告書（大気汚染防止法）; 〇; アスベスト関連. 1-88; 129; 創意工夫・社会性等に関する実施状況 （土木工事）; 〇. 1-89; 130; 創意工夫・社会性等に関する実施状況 （建築工事）; 〇. 1-90; 131; 創意工夫・社会性等に関する実施状況 （説明資料）; 〇. 1-91; 132; 事故発生報告書; 〇. 1-92; 133; 事故速報(第 報); 〇. 2-1; 134; 「施工プロセス」のチェックリスト （土木工事）; 〇; 町監督員作成. 2-2; 140; 「施工プロセス」のチェックリスト （建築工事）; 〇; 町監督員作成. 4-1; 146; 完成検査調書; 〇. 4-2; 147; 修補補正調書; 〇. 4-3; 148; 修補の指示について（通知）; 〇. 4-4; 149; 修補完了届; 〇. 4-5; 150; 中間検査報告書; 〇. 4-6; 151; 材料品検収調書; 〇. 4-7; 152; 物品出納通知・完了検収調書; 〇. 4-8; 153; 修補補正完了検査調書; 〇. 4-9; 154; 完成検査合格通知書; 〇. なお、愛知県の様式等の使用も可とする。 | 東浦町工事等事務の手引 令和８年４月改正 目 次 第１章 工事の施行に関する事務取扱 …………………………………………………… 1 第２章 工事等の監督事務取扱 …………………………………………………………… 9 別表第２―１「監督業務の内容」（土木工事） …………………………… 11 別表第２－２「監督業務の内容」（建築工事） …………………………… 16 第３章 設計変更事務取扱 ………………………………………………………………… 20 第４章 工事等の検査事務取扱 …………………………………………………………… 23 様式集 様式一覧表 ………………………………………………………………………… 26 工事等の施行に関する事務取扱（様式第１－１－62）………………………… 28 工事等の監督事務取扱（様式第２－１～２－４）……………………………… 102 設計変更事務取扱（様式第３－１）……………………………………………… 116 工事等の検査事務取扱（様式第４－１～４－６）……………………………… 117 第１章 工事等の施工に関する事務取扱 １－３ 設計書の作成 工事を発注する事業課の長（以下「工事事業課長」という。）は、当該年度において施行すべき工事を決定したとき、又は工事の内容を変更しようとするときは、設計書（様式第１－１）又は工事変更設計書（様式第１－２及び様式第１－３）を作成するものとする。 １－16 請負代金内訳書及び工程表等の提出 工事事業課長は、受注者から請負代金内訳書（様式第 １－56）及び実施工程表並びに大気汚染防止法の規定による説明書（様式第１－59（参考様式））（対象工事に限る。）を着工の日の前日までに提出させるものとする。 １－17 現場代理人及び主任技術者等の届出 （１）工事事業課長は、受注者から現場代理人、主任技術者、監理技術者、監理技術者補佐及び専門技術者の通知を現場代理人等通知書（様式第１－10）により契約締結後５日以内に提出させるものとする。 （２）（１）により現場代理人等通知書を提出させる際に、工事事業課長が支障がないと認める場合に限り現場代理人兼務届（様式第１－11）及び主任技術者兼務届（様式第１－57）又は監理技術者兼務届（様式第１－58）を併せて提出させるものとする。 １－18 工期の延長（受注者の請求による場合） （１）工事事業課長は、受注者から工期の延長の請求があったときは、工期延長請求書（様式第１－12）を提出させるものとする。 （２）工事事業課長は、（１）の請求を承認するときは、決裁を受け、工期延長通知書（様式第１－13）により受注者に通知するものとする。 １－19 工期の延長（受注者の請求によらない場合） 工事事業課長は、工事の施行上、工期を延長する必要があると認めるときは、工期延長について（調書）（様式第１－14）を添えて決裁を受け、受注者と工期の延長について（協議）（様式第１－15）により協議し、契約書に代えて受注者から承諾書（様式第１－16）を徴し、その写しにより入札担当課長に通知するものとする。 １－20 契約内容の変更 （１）工事事業課長は、契約の内容を変更しようとするときは、工事変更設計書（様式第１－２及び様式第１－３）を作成し、変更予算執行伺（様式第1-10）により決裁を受け入札担当課長に送付するものとする。 （２）入札担当課長は、（１）により送付を受けた変更予算執行伺が請負代金額の増減を伴うものであるときは、工事請負変更契約書（様式第１－18）又は変更請書（様式第１－19）の案を作成し、工事事業課長に送付するものとする。 （３）工事事業課長は、（２）により送付を受けたときは、変更の支出負担行為決議書及び変更契約協議書(様式第１－20)により決裁を受けた後、入札担当課長に送付し、入札担当課長は、速やかに変更契約協議書及び変更契約書又は変更請書により変更契約を締結し、工事事業課長に送付するものとする。 （４）入札担当課長は、（１）により送付を受けた変更予算執行伺が請負代金額の増減を伴わないときは、変更契約について（伺）（様式第１－21） により決裁を受け変更契約協議書及び変更契約書又は変更請書により変更契約を締結し工事事業課長に送付するものとする。 １－22 工事の下請負人の通知 （１）工事事業課長は、受注者が請け負った工事の一部を一括して下請負させようとするときは、工事下請負承諾申出書（様式第１－22）に下請負の概要（様式第１－23）及び誓約書（様式第１－24）を添えて請求することができるものとする。 （２）工事事業課長は、（１）の申出を承諾するときは、決裁を受け工事下請負承諾通知書（様式第１－25）により受注者に通知するものとする。 （３）工事事業課長は、（１）及び（２）の場合を除き受注者がその請け負った工事の一部を第三者に請け負わせようとするときは、工事下請負人通知書（様式第１－26）を請求することができるものとする。 １－23 工事の中止 （１）工事事業課長は、工事の中止をする必要があるときは、決裁を受け、工事中止通知書（様式第１－27）により受注者に通知するものとする。 （２） 略 １－24 契約解除 （１）工事事業課長は受注者から契約解除申請書（様式第１－28）が提出されたときは、契約解除副申書（様式第１－29）に出来形検査申出書（様式第１－30）及び出来形調書（様式第１－31）を添えて決裁を受け、入札担当課長に送付しなければならない。 （２）工事事業課長は、自ら契約を解除しようとするときは、契約解除理由書（様式第１－32）に出来形検査申出書及び出来形調書を添えて決裁を受け、入札担当課長に送付しなければならない。 （３）入札担当課長は、検査員が出来形検査を実施し、出来形検査調書（様式第１－33）により決裁を受けたときは、工事事業課長に、出来形検査調書を送付しなければならない。 （４）工事事業課長は、支出調書に（３）の出来形検査調書を添付し決裁を受け、入札担当課長は、当該支出調書の送付を受けたときは、契約解除通知書（様式第１－34及び第１－35）により受注者（前払金のあるときは受注者及び保証事業会社）に通知するものとする。 １－25 権利義務の譲渡等 （１）入札担当課長は、受注者が権利義務を譲渡し又は承継しようとするときは、工事譲渡（承継）承諾申出書（様式第１－36）を提出させるものとする。 （２）入札担当課長は、（１）の申出を承諾するときは、決裁を受け工事の譲渡・承継通知書（様式第１－37）により受注者及び譲受人（承継人）に通知するものとする。 １－26 名称変更等の届出 入札担当課長は、受注者の名称若しくは組織又は住所の変更があったときは、名称等変更届（様式第１－38）を受注者から提出させるものとする。 １－27 部分使用 （１）工事事業課長は、工事目的物の引渡し前において出来形部分の一部又は全部を使用する必要があるときは、出来形検査申出書（様式第１－30）に出来形調書（様式第１－31）を添えて決裁を受け、入札担当課長に送付しなければならない。 （２）入札担当課長は、検査員が、出来形検査を実施し、出来形検査調書(様式第１－33）により決裁を受けたときは、工事事業課長に、出来形検査調書を送付しなければならない。 （３）工事事業課長は、（２）により出来形検査調書の送付を受けたときは、受注者から部分使用同意書（様式第１－39）を徴するものとする。 １－28 部分引渡し 工事事業課長は、工事の完成に先だって工事目的物の一部完了部分の引渡しを受ける必要があるときは、１－27（１）及び（２）の手続きをした後、部分引渡協議書（様式第１－40）により受注者と協議し、部分引渡承諾書（様式第１－41）を徴するものとする。 （新設） １－32 工事の完了の通知等 （１）工事事業課長は、受注者が工事を完了したときは完成通知書（様式第１－42）を提出させるものとする。 （２） 略 （３）検査員は、修補補正を要する部分の内容が軽易であると認めた場合は、検査の際に修補補正指示書（様式第1－43）を交付することができるものとする。この場合において、その写しにより工事事業課長に通知するものとする。 （４）（１）及び（２）の手続きは、修補補正完了届（様式第１－44）の提出があった場合について準用する。 １－33 合格通知 入札担当課長は、検査の結果が合格であるときは、その旨を受注者に検査結果通知書（様式第１－45）により通知するものとする。 １－34 前払金 工事事業課長は、受注者に前払金を支払うときは、受注者から前払金請求書（様式第１－46）に寄託証明をした保証事業会社の保証証書（電磁的方法により認められた保証証書の写しを含む。）を添付のうえ提出させ、支出調書を作成し、決裁のうえ当該請求書を受理した日から14日以内に支払うものとする。 １－35 中間前払金 （１）工事事業課長は、受注者が中間前払金の支払いを求めたときは、受注者から中間前払金支払認定請求書（様式第１－47）、進捗状況を記入した実施工程表及び請求時点の進捗状況を示す写真を提出させ、次に掲げる要件を全て備えている場合には、中間前払金認定調書（様式第１－48）を受注者に通知するものとする。 ① 請負代金額が500万円超の工事であること。 ② 前払金の支払いを行った工事であること ③ 工期の２分の１を経過している工事であること。 ④ 工程表により工期の２分の１を経過するまでに実施すべきものとされている工事に係る作業が行われていること。 ⑤ 既に行われた工事に係る作業に要する経費が請負代金額の２分の１以上の額に相当するものであること。 ⑥ 部分払の請求をしていないこと。 （２）工事事業課長は、（１）の通知を受けた者に中間前払金を支払うときは、中間前払金請求書（様式１－49）に寄託証明をした保証事業会社の保証証書（電磁的方法により認められた保証証書の写しを含む。）を添付の上提出させ、支出調書を作成し、決裁の上当該請求書を受理した日から14日以内に支払うものとする。 （３） 略 １－36 部分払 （１）工事事業課長は、受注者から部分払における出来形検査の申出が出来形検査申出書（様式第１－50）によりあったときは、出来形調書（様式第１－31）を作成し、決裁のうえ入札担当課長に送付するものとする。 （２）入札担当課長は、検査員が、部分払における出来形検査を実施し、出来形検査調書(様式第１－33）により決裁を受けたときは、工事事業課長に、出来形検査調書を送付しなければならない。 （３）工事事業課長は、（２）により出来形検査調書の送付を受けたときは、受注者から部分払請求書（様式第１－51）を提出させ、支出調書を作成し、決裁のうえ当該請求書を受理した日から14日以内に支払うものとする。 １－37 精算払 工事事業課長は、受注者から請求書（様式第１－52）の提出があったときは、支出調書を作成し決裁のうえ、当該請求書を受理した日から工事にあっては40日以内、委託業務にあっては30日以内に支払うものとする。 １－38 契約解除に伴う精算 （１）工事事業課長は、契約解除に伴う精算を行うときは当該工事の出来形調書により契約解除に伴う精算方法に基づき精算額を確定し、契約解除に伴う精算通知書（様式第１－53）により受注者に、契約解除に伴う保証金通知書（様式第１－54）により保証事業会社にそれぞれ通知するものとする。 （２）及び（３） 略 １－39 工事台帳 工事事業課長は、工事台帳（様式第１－55）を作成し、工事の施行経過を明らかにしておかなければならない。 第２章 工事等の監督事務取扱 ２－５ 監督の実施 （１） 略 （２）監督員は、受注者に対する指示、承諾、協議等を、工事打合簿（様式第２－３及び様式第２－４）により行うものとする。ただし、協議等の内容が設計図書の変更に係るものについては、第３章 設計変更事務取扱によるものとする。 （３） 略 別表第２－１「監督業務の内容」（土木工事） 項 目; 監督業務の内容; 関連図書及び条項. １ 契約の履行の確保 （２）工程表及び現場代理人・主任技術者等通知等の把握; 受注者から監督員を通じて町長へ提出される書類の内容を把握する。現場責任者を配置する工事は、現場代理人を現場責任者と読み替えるものとする。; 略. ４ その他 （８）完了検査等の立会及び工事関係書類の整備; 原則として総括監督員、主任監督員及び専任監督員は、完了検査、中間検査等の立会いを行うとともに、検査に必要な以下の工事関係書類を整備する。 ア 契約関係書類、設計図書 イ「施工プロセス」のチェックリスト ウ 施工計画書、承諾図 エ 工事記録 オ 使用材料関係資料 カ 材料確認書 キ 立会報告書 ク 段階確認報告書 ケ 施工状況把握報告書 コ 出来形成果表、出来形図 サ 品質管理資料 シ 工事写真 ス 施工体制台帳、施工体系図 セ 工事打合簿（提出･承諾･協議等）綴り ソ 支給品の受領書及び精算書 タ その他検査上必要な書類; 略. 別表第２－２ 「監督業務の内容」（建築工事） 項 目; 監督業務の内容; 関連図書及び条項. （24）中間前金払; 中間前払金支払認定請求書の提出があったときは、工程表、工事進捗状況報告書及び出来形報告書を添付の上、中間前金払認定（非認定）調書を作成し、及び町長に報告する。; 略. （25）部分払; 出来形検査請求書の提出があったときは、出来形報告書を作成し、及び町長に報告する。; 略. （34）工事関係図書の整理; 次の簿冊及び書類等を備え付け、これを整理する。（完了時には、受注者に整理させ提出させる。） ・契約書（写）・完成通知書 ・現場代理人等通知書 ・コリンズ登録 ・実施工程表 ・請負代金内訳書 ・火災保険証券等・大気汚染防止法（アスベスト）説明書及び作業完了報告書 ・再生資源利用計画書及び促進計画書 ・マニュフェスト集計表 ・あいくる材使用状況報告書及び使用実績集約表 ・施工体制台帳（施工体系図、）・建退協掛金収納書又は理由書 ・施工計画書・使用資材（機材）一覧表 ・材料（機器）搬入報告書・材料（機器）試験報告書 ・施工報告書・工事打合簿 ・条件変更確認通知 ・工事社内検査報告書 ・工事日報 ・機器完成図・納入仕様書 ・工事写真帳 ・竣工図（製本） ・竣工図（原図）・保全に関する資料（アフターサービス連絡先、保証書、取扱説明書及び維持保全方法を、別冊で提出） ・その他工事施工に関する書類。. 第３章 設計変更事務取扱 ３－５ 設計変更の手続 （１） 略 （２）町長は、当該変更の内容を設計変更通知書（様式第3-1。以下「通知書」という。）に整理し、受注者に対し設計変更内容を通知しなければならない。 （３）事前に東浦町土木工事請負契約約款第19条第１項又は東浦町建築工事請負契約約款第19条第１項に基づく受注者、東浦町土木設計業務等委託契約約款第18条第１項に基づく受注者、東浦町建築設計業務等委託契約約款第19条第１項に基づく受注者及び東浦町建築工事監理業務委託契約約款第14条第１項に基づく受注者から条件変更の内容について工事打合簿（様式第２－３及び様式第２－４）により提出された場合は、調査を行ったうえ調査結果を受注者へ工事打合簿により回答するものとする。 （４） 略 第４章 工事等の検査事務取扱 ４－５ 検査の時期 （１）完了検査は、完了届を受理した日から14日以内に行わなければならない。ただし、工事用物件の購入にあたっては、納入の都度遅滞なく行うものとする。 （２） 略 ４－９ 完了検査の報告 検査員は、完了検査を行なつたときは、完了検査調書（様式第4-1）を作成し、町長に提出するものとする。この場合において検査の結果、その給付に不完全な部分があると認めたときは、完了完成検査調書に修補補正調書（様式第4-2）を添えて提出するものとする。 ４－10 出来形検査の報告 検査員は、出来形検査を行つたときは、出来形検査調書（様式第１－33）を作成して町長に提出するものとする。 ４－11 中間検査の報告 検査員は、中間検査を行つたときは、中間検査報告書（様式第４－３）を作成して町長に提出するものとする。 ４－12 工事用物件の購入の検査に係る報告 検査員は、工事用物件の検査を行つたときは、材料品検収調書（様式第４－４）を提出するとともに納入が完了したときは、町長に完了検収調書（様式第４－５）を提出するものとする。 ４－13 修補補正の命令 （１）工事事業課長は、検査員から修補補正調書を受理したときは、修補補正指示書（様式第１－43）により受注者に修補補正を命ずるものとする。 （２）検査員は、修補補正を要する部分の内容が軽易であると認めた場合は、検査の際に修補補正指示書を受注者に交付することができるものとする。この場合においては、その旨を修補補正指示書の写しにより、工事事業課長に通知するものとする。 ４－14 修補補正の確認 （１） 略 （２）検査員は、修補補正に係る検査を完了したときは速やかに町長に修補補正完了検査調書（様式第４－６）を提出するものとする。 （３）町長は、前項の検査調書を受理したときは、検査結果通知書(様式第１－45）に同調書を添えて、工事事業課長に通知するものとする。 ４－17 検査結果の通知等 入札担当課長は、検査の結果及び工事目的物の引渡しの時期を検査結果通知書により受注者に通知するものとする。 別紙 様 式 一 覧 表 様式番号; 頁; 名 称; 受注者作成; 町作成; 備考. 1-1; 28; 設計書; 〇. 1-2; 29; 工事変更設計書; 〇. 1-3; 30; 変更内訳書; 〇. 1-4; 31; 入札について（通知）; 〇. 1-5; 32; 見積書の徴収について（通知）; 〇. 1-6その1; 33; 予定価格調書（縦書き）; 〇. 1-6その2; 34; 予定価格調書（横書き）; 〇. 1-7その1; 35; 入札執行調書（縦書き）; 〇. 1-7その2; 36; 入札執行調書（横書き）; 〇. 1-8; 37; 工事請負契約書; 〇. 1-9; 38; 請書; 〇. 1-10; 39; 現場代理人等通知書; 〇. 1-11; 40; 現場代理人兼務届; 〇. 1-12; 41; 工期延長請求書; 〇. 別紙; 42; 理由書; 〇. 1-13; 43; 工期延長通知書; 〇. 1-14; 44; 工期延長について（調書）; 〇. 1-15; 45; 工期の延長について（協議）; 〇. 1-16; 46; 承諾書; 〇. 1-17その1; 47; 変更予算執行伺; 〇; 金額変更のみ. （裏面）; 48; 概要書; 〇. 1-17その2; 49; 変更予算執行伺; 〇; 工期・金額変更. （裏面）; 50; 工費; 〇. 1-18; 51; 工事請負変更契約書; 〇. 1-19; 52; 変更請書; 〇. 1-20; 53; 変更契約協議書; 〇. 1-21; 54; 変更契約について（伺）; 〇; 金額変更なし. 1-22; 55; 工事下請負承諾申出書; 〇. 1-23; 56; 下請負の概要; 〇. 1-24; 57; 誓約書; 〇. 1-25; 58; 工事下請負承諾通知書; 〇. 1-26; 59; 工事下請負人通知書; 〇. （別紙）; 60; 下請負の内訳（別紙）; 〇. 1-27; 61; 工事中止通知書; 〇. 1-28; 62; 契約解除申請書; 〇. 1-29; 63; 契約解除副申書; 〇. 1-30; 64; 出来形検査申出書; 〇. 1-31; 65; 出来形調書; 〇. 1-32; 66; 契約解除理由書; 〇. 1-33; 67; 出来形検査調書; 〇. 1-34; 68; 契約解除通知書; 〇; 請負業者あて. 1-35; 69; 契約解除通知書; 〇; 保証協会あて. 1-36; 70; 工事 譲渡・承継 承諾申出書; 〇. （裏面）; 71; 工事 譲渡・承継 承諾申出書; 〇. 1-37; 72; 工事 譲渡・承継 通知書; 〇. 1-38; 73; 名称等変更届; 〇. 1-39; 74; 部分使用同意書; 〇. 1-40; 75; 部分引渡協議書; 〇. 1-41; 76; 部分引渡承諾書; 〇. 1-42; 77; 完成通知書; 〇. 1-43; 78; 修補補正指示書; 〇. 1-44; 79; 修補補正完了届; 〇. 1-45; 80; 検査結果通知書; 〇. 1-46; 81; 前払金請求書; 〇. 1-47; 82; 中間前払金支払認定請求書; 〇. 1-48; 83; 中間前払金認定調書; 〇. 1-49; 84; 中間前払金請求書; 〇. 1-50; 85; 出来形検査申出書; 〇. 1-51; 86; 部分払請求書; 〇. （裏面）; 87; 別紙 請求金額内訳書; 〇. 1-52; 88; 請求書; 〇. （裏面）; 89; 別紙; 〇. 1-53; 90; 契約解除に伴う精算通知書; 〇. 1-54; 91; 契約解除に伴う保証金通知書; 〇; 保証協会あて. 1-55; 92; 東浦町土木工事台帳; 〇. （裏面）; 93; 東浦町土木工事台帳; 〇. 1-56; 94; 請負代金内訳書; 〇. 1-57; 95; 主任技術者兼務届; 〇; 業法令27条2項. 1-58; 96; 監理技術者兼務届; 〇; 業法令26条3項2号. 1-59; 97; 説明書 (参考様式); 〇; アスベスト. （裏面）; 98; ［別添］; 〇; アスベスト. 1-60; 99; 解体等工事に係る調査結果について (参考様式); 〇; アスベスト. 1-61; 100; 特定粉じん排出等作業に関するお知らせ (参考様式); 〇; アスベスト. 1-62; 101; 作業完了報告書 (参考様式); 〇; アスベスト. 2-1; 102; 「施工プロセス」のチェックリスト 土木工事; 〇; 町監督員作成. 2-2; 108; 「施工プロセス」のチェックリスト 建築工事; 〇; 町監督員作成. 2-3; 114; 工事打合簿; 〇; 〇. 2-4; 115; 「通知事項等」; 〇; 〇. 3-1; 116; 第 回設計変更通知書; 〇. 4-1; 117; 完了検査調書; 〇. 4-2; 118; 修補補正調書; 〇. 4-3; 119; 中間検査報告書; 〇. 4-4; 120; 材料品検収調書; 〇. 4-5; 121; 物品出納通知・完了検収調書; 〇. 4-6; 122; 修補補正完了検査調書; 〇. |