## 施工プロセス
| 様式第２－１ |  |  |  |  | 「施工プロセス」のチェックリスト |  |  |  | 土木工事
|  | １． | 工事名
|  | ２． | 工事場所 |  | 知多郡東浦町大字 字 | [7 empty] | 課 名：
|  | ３． | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
|  | ４． | 受注者 | [9 empty] | 監督員氏名：
①「施工プロセス」のチェックリストは、土木工事標準仕様書（以下「仕様書」という。）、東浦町土木工事請負契約約款（以下「契約約款」という。）等に基づき、施工に必要なプロセスが適切に施工されているかを監督員等が確認する。項目については実情に応じて加減する。
②チェック一覧表欄中、網掛けは、任意の上乗せ項目、記録は、確認できる記録方法であれば、可とし、（契約後）は、当初契約後、（変更後）は、工期内に行う契約変更後とする。
③チェック欄では、書類もしくは現場等で確認した月日、及びその内容がＯＫであれば「□」に「☑」マークを記入し、ＯＫでなければ、チェックリスト（５/５）に指示事項や是正状況等を記録する。
|  | ④「施工プロセス」のチェックリスト（１/５）～（４/５）以外の監督の記録は、チェックリスト（５/５）に記載する。 | [13 empty] | （1/6）
| 考査項目 | 細別 | 確認項目 | チェックリスト一覧表 （チェックの目安） |  |  | チェック時期（指示事項） | [7 empty] | 該当外 | 備 考 | 主任監督員確認欄
[7 empty] | 着手時 | 施工中 | [5 empty] | 完成時
| １施工体制 | Ⅰ施工体制一般 | ○現場代理人等通知書 | ・契約締結の５日以内に、現場代理人等通知書が提出された。 |  |  | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0)
（契約後）
|  |  | ○コリンズ登録 （請負金額500万円以上の建設工事） | ・事前に監督員の確認を受け、契約締結後等の(土)(日)(祝)等を除き１０日以内に、登録機関に登録申請された。（発注時、変更時、完成時） |  |  | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0)
|  |  | ○品質証明 | ・品質証明員の資格（身分及び経歴）は適正である。また、品質証明員に関する資料を書面で提出した。 （契約後、変更後） |  |  | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0)
（特記仕様書等に品質証明の対象工事と明示された工事）
|  |  |  | ・工事途中及び検査時の事前に品質確認を行い、その結果を所定の様式により提出した。 |  |  |  | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0)
（検査の前等）
|  |  |  | ・品質証明は､出来形､品質及写真管理等、工事全般にわたり適切（数量も含む）に実施した。 （品質証明実施時） |  |  |  | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0)
|  |  | 〇建設業退職金共済制度等 （加入の必要がある場合） | ・掛金収納書の写しを契約締結後１ヶ月以内に提出した。もしくは、提出できない理由を書面で提出した。 （契約後） |  |  | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0)
|  |  |  | ・「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識が現場に掲示されている。 |  |  |  | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0)
（施工時１回程度）
|  |  |  | ・建設業退職金共済証紙の配布を貼付け状況報告書等により適切に管理している。 |  |  |  | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0)
（施工時適宜）
|  |  |  | ・労災保険関係の項目が現場の見やすい場所に掲示されている。 |  |  |  | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0)
（施工時１回程度）
|  |  | ○請負代金内訳書 | ・工事請負契約締結後14日以内に、監督員を通じて提出した。 （契約後、変更後） |  |  | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0)
|  |  | ○施工体制台帳 | ・施工体制台帳を備え付け、かつ、同一のものを提出した。 |  |  |  | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0)
（施工時の当初、変更時）
|  |  |  | ・施工体制台帳に必要な事項が記載されている。また、必要な書類が添付されている。 |  |  |  | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0)
（施工時の当初、変更時）
|  |  |  | ・一次下請負契約書に必要な事項が記載されている。 |  |  |  | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0)
（施工時の当初、変更時）
（2/6）
| 考査項目 | 細別 | 確認項目 | チェックリスト一覧表 （チェックの目安） |  |  | チェック時期（指示事項） | [7 empty] | 該当外 | 備 考 | 主任監督員確認欄
[7 empty] | 着手時 | 施工中 | [5 empty] | 完成時
| １施工体制 | Ⅰ施工体制一般 | 〇施工体系図 | ・施工体系図を現場の工事関係者及び公衆の見やすい場所に掲げている。 |  |  |  | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0)
（施工時の当初、変更時）
|  |  |  | ・施工体系図に記載のない建設業者が作業していない。 |  |  |  | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0)
（施工時 １回/２～３月 程度）
|  |  | 〇一括下請負の禁止 | ・元請負人がその下請工事の施工に実質的に関与している。 |  |  |  | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0)
（施工時の当初、変更時）
|  |  | 〇建設業許可標識 | ・建設業許可を受けたことを示す標識を公衆の見やすい場所に設置し、主任技術者等を正しく記載している。 （着手時１回程度） |  |  |  | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0)
|  | Ⅱ配置技術者／現場代理人・監理技術者・監理技術者補佐・主任技術者 | 〇現場代理人 及び 現場責任者 | ・現場代理人は現場に常駐している。現場責任者は、現場の運営・管理を的確に行っている。 |  |  |  | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0)
（施工時 １回/２～３月 程度）
|  |  |  | ・現場代理人及び現場責任者は、監督員との連絡調整及び対応を書面で行っている。 |  |  |  | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0)
（施工時適宜）
|  |  | 〇専門技術者 （配置が必要な場合） | ・施工に必要な専門技術者を選任し、配置している。 |  |  | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0)
（施工計画時、施工時適宜）
|  |  | 〇作業主任者 （配置が必要な場合） | ・施工に必要な作業主任者を選任し、配置している。 |  |  | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0)
（施工計画時、施工時適宜）
|  |  | 〇監理技術者 （主任技術者） （監理技術者補佐） ※当該確認項目の３チェック目、４チェック目については、特例監理技術者の指導により、監理技術者補佐が適正に実施した場合も評価するものとする。 | ・監理技術者資格者証の携帯、その内容及び監理技術者講習修了証の携帯を確認した。（監理技術者が配置された場合）（着手前、変更後） |  |  | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0)
|  |  |  | ・現場に常駐していた。（監理技術者（監理技術者補佐を配置する場合は、監理技術者）及び主任技術者に専任性が求められる場合）（施工時 １回/２～３月 程度） |  |  |  | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0)
|  |  |  | ・施工計画や工事に係る工程、技術的事項を把握し、主体的に係わっていた。 |  |  |  | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0)
（施工時、打合せ時）
|  |  |  | ・施工に先立ち、創意工夫又は提案をもって工事を進めている。 |  |  |  | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0)
（施工時適宜）
|  |  | ○下請負者の把握 | ・下請負者が東浦町の競争入札参加資格者である場合には、指名停止期間中でない。 |  |  |  | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0)
（施工時適宜）
| ２施工状況 | Ⅰ施工管理 | 〇設計図書の照査等 | ・工事請負契約約款第19条第１項第１号から第５号に係わる設計図書の照査を行っている。 |  |  | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0)
（着手前、施工時適宜）
|  |  |  | ・現場との相違事実が確認できる資料を書面により提出して確認を受けた。（現場との相違事実がある場合） (着手前、施工時適宜） |  |  | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0)
（3/6）
| 考査項目 | 細別 | 確認項目 | チェックリスト一覧表 （チェックの目安） |  |  | チェック時期（指示事項） | [7 empty] | 該当外 | 備 考 | 主任監督員確認欄
[7 empty] | 着手時 | 施工中 | [5 empty] | 完成時
|  |  | 〇施工計画書 | ・施工（変更を含む）に先立ち、提出した。 |  |  | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0)
| ２施工状況 | Ⅰ施工管理
（着手前、変更時）
|  |  |  | ・記載内容と現場施工方法が一致している。 |  |  |  | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0)
（施工時適宜）
|  |  |  | ・記載内容（作業手順書等）と現場施工体制が一致している。 |  |  |  | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0)
（施工時適宜）
|  |  |  | ･記載内容が、設計図書・現場条件等を反映している。 |  |  | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0)
（着手前、変更時）
|  |  | 〇施工管理 | ･工事材料の資料の整理及び確認がされ、管理している。 |  |  |  | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0)
・工事材料管理
（施工時適宜）
|  |  | ・出来形、品質管理 | ・品質管理確保のための対策など施工に関する工夫を書面で確認できる。 |  |  |  | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0)
（施工時適宜）
|  |  |  | ･日常の出来形、品質管理が書面にて確認できる。 |  |  |  | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0)
（施工時適宜）
|  |  | ・イメージアップ | ･特記仕様書等に定められた事項や独自の取り組み又、地域等より評価されるものがある。 （施工時適宜） |  |  |  | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0)
|  |  | 〇検査（確認を含む） 及び立会い等の調整 | ・監督員の立会にあたっては、あらかじめ段階確認報告書（契約図書に示された項目）を施工計画書に添付し、事前に日程の調整を行っている。（施工時適宜） |  |  |  | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0)
|  |  |  | ・段階確認の確認時期が、適切である。 |  |  |  | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0)
（施工時適宜）
|  |  | 〇工事の着手 | ・工事着手を確認した（特記仕様書に工事に着手すべき期日について定めがある場合には、その期日までに着手した。）(着手時） |  |  | (0/0)
|  |  | ○支給品 | ・受注者は、支給品の受払状況を帳簿等により、その残高を明らかにしている。 （施工時適宜） |  |  |  | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0)
|  |  | 〇建設副産物 及び 建設廃棄物 | ・受注者は、産業廃棄物管理票(マニフェスト）により適正に処理されていることを確認し、監督員に提示した。 （施工時適宜） |  |  |  | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0)
|  |  |  | ・建設リサイクル法12条による提出書類に記裁した再資源化等を行う施設へ搬出されていることを確認した。 （施工時適宜） |  |  |  | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0)
|  |  |  | ・再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を所定の様式に基づき作成し、施工計画書に含め提出した。 （施工時適宜） |  |  | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0)
|  |  | 〇指定建設機械の確認 | ・指定建設機械（排出ガス対策型・低騒音型・低振動型建設機械）を使用している。 |  |  |  | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0)
（施工時１回程度）
（4/6）
| 考査項目 | 細別 | 確認項目 | チェックリスト一覧表 （チェックの目安） |  |  | チェック時期（指示事項） | [7 empty] | 該当外 | 備 考 | 主任監督員確認欄
[7 empty] | 着手時 | 施工中 | [5 empty] | 完成時
| ２施工状況 | Ⅱ工程管理 | 〇工程管理 | ・フォローアップ等を実施し、工程の管理を行っている。 |  |  |  | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0)
（施工時適宜）
|  |  |  | ・現場条件変更への対応、地元調整を積極的に行い、その結果を書類で提出した。 |  |  |  | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0)
（施工時適宜）
|  |  |  | ・作業員の休日の確保を行っている。 |  |  |  | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0)
（施工時適宜）
|  | Ⅲ安全対策 | 〇安全活動 | ・災害防止協議会等を設置し、活動した記録がある。 |  |  |  | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0)
（施工時適宜）
|  |  |  | ・店社パトロールを実施し、記録がある。 |  |  |  | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0)
（施工時 １回/２～３月 程度）
|  |  |  | ・安全・訓練等を実施し、工事記録に記載がある。 |  |  |  | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0)
（施工時適宜）
|  |  |  | ・安全巡視、ＴＢＭ、ＫＹ等を実施し、記録がある。 |  |  |  | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0)
（施工時適宜）
|  |  |  | ・新規入場者教育を実施し、記録がある。 |  |  |  | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0)
（施工時適宜）
|  |  |  | ・過積載防止に取り組んでいる記録がある。 |  |  |  | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0)
（施工時適宜）
|  |  |  | ・使用機械、車輌等の点検整備等が管理され、記録がある。 |  |  |  | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0)
（施工時 １回/２～３月 程度）
|  |  |  | ・重機操作で、誘導員配置や重機と人との行動範囲の分離措置がなされた点検記録等がある。 （施工時適宜） |  |  |  | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0)
|  |  |  | ・山留め、仮締切等の設置後の点検及び管理の記録がある。 |  |  |  | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0)
（施工時適宜）
|  |  |  | ・足場や支保工の組立完了時や使用中の点検及び管理がチェックリスト等により実施され、記録がある。 （施工時適宜） |  |  |  | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0)
|  |  |  | ・保安施設等の整理・設置・管理が的確であり、記録がある。 |  |  |  | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0)
（施工時適宜）
|  |  |  | ・交通誘導員の有資格者（又は実務経験３年以上の者）の合格証明書を提示（又は経歴書を提出）した。 （施工時適宜又は着手前） |  |  |  | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0)
|  |  | 〇安全パトロールの指 摘事項の処理 | ・各種安全パトロールでの指摘事項や是正事項について、速やかに改善を図り、かつ関係者に是正報告した記録がある。 （施工時適宜） |  |  |  | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0)
（5/6）
| 考査項目 | 細別 | 確認項目 | チェックリスト一覧表 （チェックの目安） |  |  | チェック時期（指示事項） | [7 empty] | 該当外 | 備 考 | 主任監督員確認欄
[7 empty] | 着手時 | 施工中 | [5 empty] | 完成時
| ２施工状況 | Ⅳ対外関係 | 〇関係機関等 | ・関係官公庁等の関係機関との折衝及び調整を報告した。 |  |  | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0)
（施工時適宜）
|  |  |  | ・地元住民等との施工上必要な交渉、工事の施工に関しての苦情対応を適切に行い、報告した。 （施工時適宜) |  |  | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0)
|  |  |  | ・隣接工事又は施工上密接に関連する工事の受注者と相互に協力を行い、調整結果を報告した。 （施工時適宜) |  |  | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0)
| ３完成時 | I完成書類 | ○提出書類関係 | ・設計書（本工事内訳書）の内容が完成書類の施工管理（出来形、品質管理）に漏れがないことを確認した。 （指定部分完成、完成時） |  |  |  | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0)
|  |  |  | ・出来形成果総括表の実測値が規格値を満足している。 （指定部分完成、完成時） |  |  |  | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0)
|  |  |  | ・出来形管理図表の実測値が規格値を満足している。（不可視部分は写真等で確認できる。） |  |  |  | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0)
（指定部分完成、完成時）
|  |  |  | ・品質管理の実測値が規格値を満足している。 （指定部分完成、完成時） |  |  |  | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0)
|  |  | ○その他 | ・施工体制台帳に、下請業者が保険に加入している記載がある。 （施工時の当初、変更時） |  |  |  | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0) | (0/0)
チェックリストの指示事項、是正状況等及び「施工プロセス」のチェックリスト（1-6～5-6）以外の監督の記録を記載する。
| （段階確認報告書、施工状況把握報告書、材料確認書、工事打合簿他に記載された監督の記録は、記載を省略できる。） | [14 empty] | （6/6）
| 年 月 日 |  |  | 内 容
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20